关于开展2020-2025年

学位授权点周期性合格评估工作的通知

各学院、有关部门：

根据《国务院学位委员会 教育部关于修订印发<学位授权点合格评估办法>的通知》（学位〔2020〕25号）、《关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26号）和《关于做好2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（苏学位办〔2021〕3号）文件精神，学校决定组织开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作（简称学校自我评估），为做好此项工作，现特制定我校自我评估工作方案如下：

一、评估范围

我校2013年以前（含2013年）获得授权的学位授权点和2013-2015年获得授权且专项合格评估结果达到合格的学位授权点。我校具体参评学位点名单见附件1。

二、学校自我评估组织机构和职责

学校自我评估组织机构分两级：校级自我评估工作组（挂靠校学位办公室）和学院自我评估工作小组（挂靠相关学科和专业学位类别的牵头学院）。

（一）校级自我评估工作组

主要职责：全面负责学校学位授权点的各类合格评估工作。统筹协调相关学科、专业学位类别涉及的相关学院，按照《学位授权点合格评估办法》(学位〔2020〕25号)及本《工作方案》的要求和程序组织实施我校的自我评估工作。具体有：动员部署各学位授权点开展自我评估工作；研究制订学校自我评估工作方案；按年度组织撰写并审定学校《研究生教育发展质量年度报告》（附件4）；审定所有参评点的《学位授权点建设年度报告》（附件5、6）；审定各学位授权点的《学位授权点自我评估总结报告》（附件7）及自我评估结果；处理评估工作中的其他重要问题。

（二）学院自我评估工作小组

主要职责：依据学校自我评估工作方案，全面摸查、统计各学位授权点基础数据资料，完成评估数据和基础支撑材料，着眼于发现问题、凝练特色、形成自评依据的文字材料。具体有：按年度组织撰写并审议本学院牵头各学位授权点的《学位授权点建设年度报告》；按通知要求定期填报学位授权点基本状态信息；对本学院牵头的各学位授权点开展自我评估，形成自我评估材料；遴选、组建各学位授权点合格评估专家组；根据专家评价结果和改进意见，做好整改工作，制定各学位授权点改进提升或调整方案；根据专家组诊断意见及建设整改情况完善《学位授权点自我评估总结报告》。

三、组织形式与评估方式

（一）校级自我评估工作组制定自我评估工作方案和评估指标体系，指导各学院开展自我评估工作；

（二）学院自我评估工作小组组织各学位授权点收集数据并进行自评，按年度组织撰写并审议本学院牵头各学位授权点的《学位授权点建设年度报告》；按通知要求定期填报学位授权点基本状态信息；组织编写《学位授权点自我评估总结报告》。

（三）学院自我评估工作组组建各学位授权点专家组，聘请外单位同行专家对各学位授权点进行评估，评估主要依据各学位授权点的自我评估总结报告和相应支撑材料，评估方式主要采取通讯评议或会议评议的方式进行，确实有必要的，可选择部分学位授权点进行实地考察，并根据自我评估结果做出学位授权点动态调整的相关决定；

（四）学院自我评估工作小组完善相关学位授权点自我评估总结报告，报告的各项内容须是本学位授权点近5年来的情况。同时，根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家评价结果和改进建议，制定本学位授权点改进提升或调整方案；

（五）校级自我评估工作组组织整理并在指定信息平台上传《学位授权点自我评估结果汇总表》（附件8）、《学位授权点自我评估总结报告》、专家评议意见和改进建议、连续5年的研究生培养方案等。

四、评估内容

学位授权点合格评估要以《学位授权点抽评要素》（附件2）为基础，根据《学位授权点自我评估指南》（附件3）开展自我评估工作。评估内容包括师资队伍、学科方向、人才培养数量质量和特色、课程教材质量、科学研究、社会服务、学术交流、条件建设和制度保障等，重点突出人才培养。评估标准要体现本单位的办学水平和研究生教育发展目标。人才培养质量标准不得低于国家制定的《一级学科博士、硕士学位基本要求》、《专业学位类别（领域）博士、硕士学位基本要求》。

五、时间安排与工作流程

（一）制定学校2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作方案（2021年4月-2021年5月）

（二）年度自评、建设及整改（2021年5月-2025年2月）

依据评估指标和建设目标持续推进学位点建设；自2022年起，每年1-2月份依据评估指标体系收集整理基础数据资料及支撑材料；找出存在的问题和薄弱环节，对存在的主要薄弱环节提出建设、整改意见。形成学校《研究生教育发展质量年度报告》和所有参评点的《学位授权点建设年度报告》，为总体自我评估提供依据。具体如下：

2022-2025年每年1月底前，完成上一年度学校《研究生教育发展质量年度报告》、各学院牵头学位授权点的《学位授权点建设年度报告》；

2022年2月、2025年2月底前校级自我评估工作组组织各学院在指定信息平台填报截至上一年12月31日的各参评学位授权点的基本状态信息。

（三）自我评估总结报告撰写（2024年3-5月）

各学位授权点在年度自评的基础上开展整体自评工作，形成自评材料，包括《学位授权点自我评估总结报告》与支撑材料等。

（四）组织专家评估（2024年6-7月）

各学院组织专家组对各学位授权点进行自我评估。

（五）完善自评报告及提升或调整方案（2024年8-9月）

各学位授权点完善《学位授权点自我评估总结报告》，并根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家评价结果和改进建议，制定本学位授权点改进提升或调整方案。

（六）结果处理（2024年10月）

学校根据评估结果，结合人才需求、学科条件和发展目标，做出学位授权点动态调整等相关决定。

（七）学校组织提交自我评估结果（2025年2-3月）

2025年2月底前，各学院提交各学位授权点的自我评估结果、进一步完善后的《学位授权点自我评估总结报告》、专家评议意见和改进建议，以及参评学位授权点连续5年的研究生培养方案（周期内版本相同的年份只需提交一份）。其他自我评估材料和专家评议意见由各学院归档保存，教育行政部门可根据工作需要随时调取。

2025年3月底前，学校自我评估工作组组织各学院将自我评估相关材料提交至指定信息平台。

（八）迎接教育行政部门随机抽检（2025年4-12月）

研究生院

2021年5月26日